## Slide 1: 以下の図表は、ガイド中に直接記述されています。
図表6-1 「C 実現シナリオの策定（How）」の作業フロー
図表6-10 稟議書とシステム企画書のマッピング

## Slide 2: 図表6-2 プロジェクト定義・優先順位の例
X年度 | X+1年度 | X+2年度 | X+3年度 | X+4年度
情報システム
構想・企画
販売管理システム
再構築プロジェクト
物流管理システム
再構築プロジェクト
物流業務改善
プロジェクト
物流管理システム
実現シナリオ検討
新販売管理
システム運用
新物流管理
システム運用

## Slide 3: 図表6-3 プロジェクトの方針の例
開発方針
調達方針
移行方針
運用方針
・開発手法の検討（ウォーターフォール型、アジャイル型など）
・利用する標準フレームワーク/メソドロジの検討
・開発環境の検討（場所などを含む）
・メンバー教育の内容などを検討（技術やメソドロジなど）
プロジェクトの
方針
・選定基準/方法の検討
・調達形態の検討（リース、買い取りなど）
・外部リソース利用時の契約形態の検討（請負、委託、準委任など）
・移行対象範囲の定義
・制約条件の洗い出しと移行方針の策定
・移行準備作業の洗い出しと移行スケジュールの策定
・システム切り替え失敗時のコンティンジェンシープランの検討
・非機能要求の実現方法の検討
・システム運用体制の検討（組織レベル、部門レベルなど）
・現在の運用業務への影響調査と対応策の検討
・稼働後のシステム担当およびエンドユーザー教育の内容などを検討

## Slide 4: 図表6-4 リスク対応策の例
想定リスク | 影響 | 影響度 (大、中、小) | 発生確率 （高、中、低） | 評価値 （9～1） 影響度(大=3、中=2、小=1)×発生確率（高=3、中=2、低=1） | 予防対策 | 発生時対策 | トリガーポイント
事業統合/撤退に伴う、大規模なプロジェクト計画変更が発生。 | 開発スケジュールとコストが大幅に見直しとなり、最悪のケースではプロジェクトが途中で中止となる。 | 大 | 中 | 6 | 関係箇所に対して随時、プロジェクト変更の情報を確認し、早期に対策を検討する。 | 絶対必要要件については、経営層の判断を仰ぎ、開発規模/スケジュールの変更を含め対応する。 | 事業統合/撤退の詳細のアナウンス時点。
複数部門に関係する案件のため、業務要件が確定しない。 | 開発スケジュールが遅延し、開発費用が膨らむ。 | 大 | 高 | 9 | ・ユーザに対して、事前に仕様決定プロセスと決定時期を明確にする。また、遅延時の影響を十分、説明しておく。 ・要件とりまとめ責任者に、影響力のあるリーダを選定する。 | ・緊急のワークショップを開催して業務要件を確定する。 ・場合により責任者同士の協議・決定の場を設ける。 ・大幅遅延の場合は、スケジュールを見直す。 | 設計進捗が2週間遅れると予想される時点。
対象業務のBPR中のため、要件定義レビュー後に仕様変更が多発。 | 設計作業の手戻りとなり、開発スケジュールが遅延し、開発費用が膨らむ。 | 大 | 中 | 6 | ・ユーザに対して仕様変更が与える影響を十分、説明しておく。 ・厳格な仕様変更管理を実施する。（変更承認の最終決定者、判断基準の優先度を定義しておく） | ・原則、仕様変更は稼動後のフォローアップとして対応する。 ・しかし、絶対必要な要件については、ステコミの判断を仰ぎ、開発予算/スケジュールの変更を含め対応する。 | 仕様変更の吸収が、納期に影響すると判断した時点
新規パッケージ適用のため、重大な不具合が発生。 | スケジュール遅延につながり、最悪の場合はプロジェクト計画見直しに繋がる可能性あり。 | 中 | 低 | 2 | ・パッケージ販売会社と密接に情報交換し、他社での予防策・対応事例などを事前収集する ・パッケージ開発会社と即時対処に向けた合意を事前に確保する。 | ・パッケージ開発会社へ緊急対策を依頼する。 ・不具合の回避方法を別途検討し、対応する。 | 致命的障害の発生時点。
関連する他のプロジェクトのスケジュールが守られない事により、当プロジェクトの開発期間が圧迫される。 | 開発スケジュールが遅延し、開発費用が膨らむ。 | 中 | 高 | 6 | 他プロジェクトのタスクとの依存関係をプロジェクト計画段階で明らかにし、互いに進捗状況の定期的報告を徹底する。 | 対策会議を開催し、対応を検討する。また、スケジュールの見直しを行う。 | 他プロジェクトの進捗が1か月遅れた時点

## Slide 5: 図表6-5 マスタスケジュールの例
分類 | X+1年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X+2年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
主要マイルｽﾄン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マネジメント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
関連する活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アプリケーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
インフラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用・教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
サービス開始
開発完了判定
PJ
計画
要件定義
基本設計
システム開発
（詳細設計～結合テスト）
システム
テスト
アプリ
切り替え
ユーザーテスト
要件凍結
外部仕様凍結
システム改修
（店舗、Web販売）
PJ計画承認
工程審査
工程審査
工程審査
PJ
評価
工程審査
工程審査
キャパシティ・
性能要件
インフラ
構成設計
本番環境
構築
開発環境
構築
テスト環境
構築
インフラ
切り替え
業務
マニュアル改訂
データ
移行設計
移行ツール
開発
移行手順書
作成
移行
リハーサル
移行
ユーザー
教育
システム操作
マニュアル作成
システム
運用設計
システム運用
テスト
システム運用
手順書策定
オペレータ
教育
運用環境
整備
物流業務改善PJ
結果報告
検討実施
移行完了判定

## Slide 6: 図表6-6 体制案の例
経営上の意思決定
プロジェクト実行推進
プロジェクトに関連する活動（窓口）
システムグループ
業務グループ
要件管理チーム
業務分析支援チーム
システム開発チーム
インフラチーム
移行チーム
運用／教育チーム
【プロジェクトスポンサー】
XX取締役
【プロジェクトマネジャー】
営業部：XX課長
【ステアリングコミッティ】
営業部：XX部長
物流部：XX部長
経理部：XX部長
情報システム部：XX部長
【グループリーダー】
営業部：XX
【グループリーダー】
情報システム部：XX
【チームリーダー】
情報システム部：XX
【チームリーダー】
営業部：XX
【チームリーダー】
SIベンダー：未定
【チームリーダー】
情報システム部：XX
【チームリーダー】
情報システム部：XX
【PJ管理支援】
情報システム部：1名
外部ベンダー：1名
店舗システム運用担当
情報システム部：XX
Web販売システム運用担当
情報システム部：XX
【チームリーダー】
情報システム部：XX
【メンバー】
情報システム部：2名
【メンバー】
営業部：２名
物流部：1名
経理部：1名
※SIベンダーで
体制構築
【メンバー】
情報システム部：1名
SIベンダー：1名
【メンバー】
情報システム部：1名
SIベンダー：1名
【メンバー】
情報システム部：1名
SIベンダー：1名
【技術支援】
情報システム部：1名
現行販売管理システム担当
情報システム部：XX
物流業務改善PJ
情報システム部：XX
各システムの改修対応
検討結果の提示
現行システム情報提供／
移行作業支援

## Slide 7: 図表6-7 調達先評価表の例
以下のサンプル（記入例）をコピー＆貼り付けしています。
  O_C1-6-01_調達先評価表（記入例）.xls

## Slide 8: 図表6-8 投資対効果の算出の例
新たに必要となる初期投資、年間投資はどの程度となるのか？
年間の事業利益は追加的にどの程度創出し得るか？（売上を維持した上での、コスト低減／効率化はどれくらいか？）
ネットの年間のコスト削減効果はどの程度になるのか？結果として初期投資の回収にどの程度の期間を要するのか？
初期投資額
年間投資額
収支金額
時間
現行収益
収支金額
時間
改革後収益
時間
収支金額
累積収支
何年で回収か？
(1)概算コストの算出
(2)効果の算出
(3)投資対効果の算出

## Slide 9: 図表6-9 システム企画書の目次例
1. 方向性の確認
1.1 背景と目的
1.2 ビジネス上の課題
1.3 前提・制約事項
2. 業務・システムの現状
2.1 現行業務の主な機能と流れ
2.2 現行業務の主なデータ
2.3 現行システムの構成と資産
2.4 現行業務・システムの問題点
3. 改善案の検討
3.1 要求とソリューションの候補
3.2 ソリューションの評価基準と目標値
3.3 ソリューションの評価と選定
4. 新業務・システムの概要
4.1 主要な業務プロセス
4.2 主要なエンティティ
4.3 システム化の領域
4.4 新業務・システムにおける役割
4.5 サービスレベルの定義
4.6 新システムのアーキテクチャ構成
4.7 業務への影響と対応策
4.8 他システムへの影響と対応策
5. 実現のシナリオ
5.1 開発プロジェクトの定義
5.2 開発優先順位
5.3 マスタスケジュール
5.4 推進体制
6. 基本方針
6.1 開発方針
6.2 調達方針
6.3 移行方針
6.4 運用方針
7. リスク評価と対策
8. 費用対効果
8.1 開発費用
8.2 運用費用
8.3 費用対効果